2022年福州市海洋与渔业执法支队

整体绩效自评报告

一、部门预决算情况

福州市海洋与渔业执法支队2022年度部门收入预算总额3337.38万元，收入调整预算总额4080.94万元，收入决算总额3987.68万元；2022年度部门支出预算总额3337.38万元，支出调整预算总额4080.94万元，支出决算总额3987.68万元。

二、部门整体绩效评价分析

- 部门整体绩效自评得分及等级

2022年度部门整体绩效自评指标体系总分值100.00分，自评得分95分，原始自评等级为优。

- 绩效自评指标得分具体分析

1.产出效益类评价指标

2.包含指标12条，分值100分，自评得分95分。

（1）产出指标-时效指标-伏季休渔期时限无提前开捕鱼数量。计划值为正向指标无提前开捕鱼数量0艘，分值8.0，完成值0艘，得分8.0分。

（2）产出指标-数量指标-伏季休渔应休渔船数。计划值为正向指标1800艘，分值9.0，完成值为1930艘，得分9.0分。

（3）产出指标-数量指标-渔业案件数。计划值为正向指标40件，分值9.0，完成值为75件，得分9.0分。

（4）产出指标-数量指标-海上日常巡查航次数。计划值为正向指标50航次，分值9.0，完成值为61航次，得分9.0分。

（5）产出指标-质量指标-投诉件在规定时限内处置率。计划值为正向指标100%，分值8.0，完成值为100%，得分8.0分。

（6）效益指标-经济效益指标-设备利用率。计划值为正向指标100%，分值8.0，完成值为100%，得分8.0分。

（7）效益指标-经济效益指标-装备装利用率。计划值为正向指标100%，分值7.0，完成值为30%，得分2分。

（8）效益指标-社会效益指标-整改落实率。计划值为正向指标90%，分值8.0，完成值为90%，得分8分。

（9）效益指标-社会效益指标-巡查沿海岸线次数。计划值为正向指标108次，分值9.0，完成值为177次，得分9.0分。

（10）效益指标-生态效益指标-打击电毒炸鱼行动次数。计划值为正向指标30艘次，分值9.0，完成值为330次，得分9.0分。

（11）满意度指标-服务对象满意度指标-执法办案行为投诉率。计划值为反向指标小于等于5%，分值8.0，完成值为无投诉0次，得分8.0分。

（12）满意度指标-服务对象满意度指标-群众投诉办理满意率。计划值为正向指标95%，分值8.0，完成值95%，得分8.0分。

三、年度预算执行中的问题与建议

1.存在问题

（1）业务部门开展环节进展缓慢，导致预算执行进度偏慢。

（2）各项目开展过程中预算监督执行力度不强

2.建议

（1）做好年度预算编制前的访谈和沟通协调。

（2）做好预算执行监督工作，及时调整预算，确保各项项目有效支出。

四、其他需要说明的情况

无